## 目录
目 录
表头内容填写栏
1 | 设计重大风险排查表 | 项目号 | N72-VE23
2 | 落料 | 产品名 | 右滑门外板 |  |  | 制件材质 | HC180BD+Z
3 | 拉延 | 零件号 | 9900200350-9900205227 |  |  | 制件料厚 | 0.7mm
4 | 后工序 | 工序号-工序内容 | OP20-TR+PI |  |  | 抗拉强度 | 350MPa
5 | 包边 | 模具图号 | N72-VE23-M002-CAD9900200350-9900205227-OP20
6 | 机床参数检查表 | 使用设备（主线） | 上饶J39-1200F |  |  | 客户名称
7 | 废料滑落检查表 | 设计人员 | 祝腾威 | 日期 | 2024-10-25
8 | 安全部件检查表 | 校对人员 | 张X | 日期
9 | 25条图纸点检表 | 审核人员 | 张X | 日期
10 | 后序压力控制专项检查表 | 报价 尺寸、重量 | 2880*2450*1150/20.4T
11 | 动态干涉检查 | 实际 尺寸、重量 | 2950*2530*1150/21.69T
12 | 静态干涉检查 | 图纸审核次数记录 |  | 日期 |  | 表单提供情况
13 | 筋厚检查报告 | 内审时间 | 大结构 |  |  | 模具自检表 | 机床参数检查表 | 废料滑落检查表 | 安全部件检查表 | 25条图纸点检表 | 后序压力控制专项检查表 | 动态干涉检查 | 静态干涉检查 | 筋厚检查报告 | 减重问题清单 | 结构FMC审核记录表 | 结构正式图审核记录表 | 拉延调试工艺卡
14 | 减重问题清单 |  | 第一次内审 | [6 empty] | N/A
15 | 材质确认表 |  | 第二次内审
16 | 结构FMC审核记录表 |  | 第三次内审
17 | 结构正式图审核记录表 |  | 第四次内审
18 | 拉延调试工艺卡 |  | 第五次内审
FMC闭环
正式图闭环
|  | 25条点检表 |  |  |  |  | 审核数据统计 |  |  | 材质确认 | 设备确认 | 重大风险
|  | 状态 | 自检 | 校对 | 审核 |  | 状态 | FMC审核 | 正式图审核
|  | OK | 0 | 0 | 0 |  | 合格 | 0 | 0 | OK | OK | NG
|  | NG | 0 | 0 | 0 |  | 未更改 | 0 | 0
|  | 无 | 0 | 0 | 0 |  | 未更改到位 | 0 | 0
|  | 确认数量 | 0 | 0 | 0 |  | 待确定 | 0 | 0
|  | 设计数量 | 31 | 31 | 31 |  | 无法更改 | 0 | 0
|  | 设计阶段 | 落料 | [5 empty] | 拉延 | [5 empty] | 后工序
|  |  | 自检 |  |  | 审核 |  |  | 自检 |  |  | 审核 |  |  | 自检 |  |  | 审核
|  |  | OK | NG | 无 | OK | NG | 无 | OK | NG | 无 | OK | NG | 无 | OK | NG | 无 | OK | NG | 无
|  | 内审 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
|  | FMC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
正式图
Note on G3: 此处填写完整后，其余表单表头内容自动链接，不需要再填