## 说明
记录 | [7 empty] | 图纸审核会签流程 | [8 empty] | FMC图纸下发流程
日期 | 版本 | 更新内容 | 更新人 | 标记 | [6 empty] | 编 号 | [8 empty] | 编 号
2023.07.18 | V2.3 | 增加《设计重大风险排查表》《废料滑落检查表》《安全部件检查表》 | 程伟 | [7 empty] | 版本/版次 | A0 | [7 empty] | 版本/版次 | A0
2023.08.10 | V2.4 | 自检表内容更新，表头填写等 | 程伟 | [7 empty] | 页 码 | 第1页 | 共3页 | [6 empty] | 页 码 | 第2页 | 共3页
2023.09.22 | V2.5 | 增加《材质确认表》 | 葛志龙 |  | 1.目 的： | [8 empty] | 1.目 的：
2023.11.24 | V2.6 | 《机床参数检查表》增加了副线检查表 | 关鹏飞 |  | 规范图纸审核会签流程，优化图纸保证设计质量，减少设计失误及客户抱怨。 | [8 empty] | 规范图纸下发流程，优化图纸保证设计质量及规避设计风险。
2023.12.1 | V2.7 | 《25条图纸点检表》增加第23条气路要求 |  |  | 2.适用范围： | [8 empty] | 2.适用范围：
2024.10.30 | V2.8 | 《拉延》《后工序》共性增加压料板取出干涉检查；修边增加压料板落位干涉检查：自检表共性内容检查增加铸钢及45#垫板的采购要求 | 程伟 |  | 设计部 | [8 empty] | 设计部
2025.02.08 | V2.9 | 增加结果管控项 | 金萌萌 |  | 3.职 责： | [8 empty] | 3.职 责：
2025-02-27 | V3.0 | 《机床参数检查表》增加废料是否入坑检查 | 邱山松 |  | 3.1 设计员负责图纸设计、自检，并且对内审、会签问题进行修改直至问题闭环。 | [8 empty] | 3.1 设计员负责图纸设计、自检，并且对内审、会签问题进行修改直至问题闭环并完成下发。
2025-05-09 | V3.1 | 《拉延》增加分模线及拉延端头导柱的检查要求 | 金萌萌 |  | 3.2 审核人员按照设计依据对图纸进行审核，并负责对内审、会签问题进行确认。 | [8 empty] | 3.2 审核人员按照设计依据对图纸进行审核，并负责对FMC图纸进行最终确认。
2025-06-10 | V3.2 | 1.《动态干涉检查》增加拉延模全顶杆动态干涉检查及部分手动检查项 2.《拉延》《后工序》增加螺钉头放置要求 3.《结构FMC审核记录表》《重大风险排查表》增加工艺特殊指示以及泡沫贴量指示确认项 | 金萌萌 |  | 4.作业流程： | [8 empty] | 4.作业流程：
2025-06-12 | V3.3 | 《落料自检表》增加下模板件支撑是否需要采用柔性部件（用聚氨酯或橡胶皮等） | 宋祥志 |  | 3.2 审核人员按照设计依据对图纸进行审核，并负责对内审、会签问题进行确认。 | [8 empty] | 3.2 审核人员按照设计依据对图纸进行审核，并负责对FMC图纸进行最终确认。
设计员启动设计前先认真查看《项目式样书》，熟悉客户设计标准，严格按客户标准设计图纸。
[5 empty] | 设计员 | [13 empty] | 图纸会签通过后，会签问题闭环后，设计开始准备下发工作。
设计员
审核人员根据图纸设计进度及时进行大结构评审，避免设计员颠覆性更改。
审核人员
《模具自检表》
[8 empty] | 《机床参数检查表》 |  | 模具设计完成，设计员必须按照对应的自检表和客户检查表认真检查并修改图纸。 |  |  |  | 设计员
[5 empty] | 设计员 |  |  | 《后序压力控制专项检查表》
《废料滑落检查表》
《安全部件检查表》
[10 empty] | 设计员对自检，修改自检问题确认自检闭环后才能送内审，不允许不经过自检直接送内审。 |  |  |  | 审核人员 |  |  | 《设计重大风险检查表》 |  | 审核人员依据《设计重大风险排查表》对FMC图纸进行最终排查确认，完成相关问题点闭环。
设计员
NG
《模具自检表》
[8 empty] | 《机床参数检查表》 |  | 审核人员按照设计依据对图纸进行审核及自检表的确认，并给出《结构FMC审核记录表》，必须确定问题闭环后才能送客户会签。 | [8 empty] | 校核人员按照相关依据校核图纸，并反馈校核问题，并对问题进行闭环。
[8 empty] | 《后序压力控制专项检查表》 | [8 empty] | 《校核问题记录表》
[5 empty] | 审核人员 |  |  | 《废料滑落检查表》 | [5 empty] | 校核人员
[8 empty] | 《安全部件检查表》 | [7 empty] | NG
《结构FMC审核记录表》
OK
[17 empty] | 《动态干涉检查表》 |  | 设计员使用SAM等软件检查图纸，审核人员对相关问题进行闭环。
[14 empty] | 设计员 |  |  | 《静态干涉检查表》
[8 empty] | 《会签问题记录》 | [8 empty] | 《筋厚检查报告》
《25条图纸点检表》
OK
[10 empty] | 审核人员对修改后的图纸进行问题点闭环，必须确定问题闭环后才能发客户复审销项。 | [8 empty] | 主管核查《设计过程记录表》各项表单检查项是否闭环，确认无误后方可通知下发
主管
设计员
[6 empty] | OK | NG
OK
[14 empty] | 设计员 |  |  |  |  | 设计员对最终FMC图纸及《设计过程记录表》进行整理并上传PDM完成FMC图纸下发
[6 empty] | 编制： |  |  | 审核： |  | 批准： |  |  |  | 编制： |  |  | 审核： |  | 批准：