## 设计重大风险排查表
设计重大风险排查表——
序号 | 风险项 | 内容 | 问题点等级 | 实施阶段 | 规避措施 | 执行人 | 主管核查 | 核查日期
1 | 工艺内容 | 下发FMC工艺与PDM最新工艺不符 | S | FMC下发前 | 要求设计人员工艺整体装配到图纸，审核下发前核对图纸里面工艺名称与PDM最新工艺名称是否一致，并截图存档于 《结构FMC审核记录表》风险排查栏 | 设计员/审图人员 | OK
2 |  | 漏冲孔、斜楔角度与工艺不符或其他不满足工艺需求项 | S | 自检/内审阶段/FMC下发前/正式图 | 内审检查工艺内容的匹配性，下发FMC再次排查图纸与工艺内容的一致性，不能只看工艺变更单填写的设变内容，并截图存档于 《结构FMC审核记录表》风险排查栏 | 审图人员 | OK
3 |  | 工艺中心、送料高、闭合高度与工艺不一致 | S | 自检/内审阶段/FMC下发前 | 设计员提交内审前按照《机床参数检查表》逐项填写自检；审图人员按照自检表结合3D图纸一 一核对 | 设计员/审图人员 | OK
4 |  | 镜像模具局部型面、孔等工艺内容不一致 | S | FMC下发前 | 镜像后的工艺需整体装配到模具图，图纸审核一 一 核查工艺差异部分的匹配性，并截图存档于《结构FMC审核记录表》风险排查栏 | 设计员/审图人员 | OK
5 |  | 工艺的特殊指示是否识别并执行（包括但不限于局部强压，到底筋等） | S | FMC下发前 | 针对工艺指示的特殊要求，图纸审核人员一 一 核查与工艺指示部分的匹配性，并截图存档于《结构FMC审核记录表》风险排查栏 | 设计员/审图人员 | OK
6 |  | 是否需要泡沫局部贴量？贴图确认 | S | FMC下发前 | 对于泡沫下发前的特贴量指示，图纸审核一 一 核查与工艺指示部分的匹配性，并截图存档于《结构FMC审核记录表》风险排查栏 | 设计员/审图人员 | OK
7 | 结构内容 | 设备匹配错误（含调试机床） | S | 自检/内审阶段/FMC下发前 | 设计员提交内审前按照《机床参数检查表》自检；审图人员按照自检表结合3D图纸一 一核对 | 设计员/审图人员
8 |  | 废料无法排出 | S | 自检/内审阶段/FMC下发前/NC图 | 设计员提交内审前按照《废料滑落检查表》自检；审图人员按照自检表结合3D图纸一 一核对，必要时组织现场相关人员评审 | 设计员/审图人员
9 |  | 自动线模具取送件干涉 | S | 自检/内审阶段/FMC下发前 | 设计员提交会签前按照客户提供干涉曲线、 开口高度等检查并截图填写《机床参数检查表》，审图人员按照自检表结合3D图纸一 一核对并留档 | 设计员/审图人员
10 |  | 模具壁厚薄 | S | 自检阶段/FMC下发前 | 设计员使用UG“检查壁厚”模块检查筋厚并填写《筋厚检查报告》并拉截面检查壁厚；审图人员X/Y/Z三向拉截面检查 | 设计员/审图人员
11 |  | 铸件材质使用错误 | S | 自检阶段/FMC下发前 | 图纸发会签前提交铸件材质表，会签过程做好材质确认记录，FMC下发进行铸件BOM表与《项目式样书》材质要求的截图对比确认并截图存档于《结构FMC审核记录表》风险排查栏 | 设计员/审图人员 | NA
12 |  | 模具运动行程及力错误（含存放） | S | 自检/内审阶段/FMC下发前 | 按照公司要求画行程图及力量计算，设计员提交内审填写 《后序压力控制专项检查表》，审核图纸检查行程图与3D图纸的一致性并评判 | 设计员/审图人员
13 |  | 部件起吊翻转、承载不满足使用（含起重棒、吊环、侧销等） | S | 自检/内审阶段/FMC下发前 | 设计员提交内审前按照《安全部件检查表》自检，审图人员按照自检表结合3D图纸一 一核对 | 设计员/审图人员
14 |  | 标准件使用与客户要求不一致 | S | FMC/正式图下发前 | 项目设计启动前做好项目标准件要求的宣导，下发BOM前进行明细检查，并记录于《正式图审核记录表》 | 设计员/审图人员
注：此表单内容需逐项排查关闭后方可下发图纸 !
设计人员： |  |  |  |  | 审核： | 核查人：
.